## Instruções
Check-list de acompanhamento dos artefatos produzidos na Sprint 2. |  | Data: 11/02/2016
Cada pergunta é respondida com:
Sim | Atende totalmente
Não | Não atende
NA | Não se Aplica
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pelo processo | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
3º Nível | Diretoria | 1Dia
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pelo departamento | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
3º Nível | Diretoria | 1Dia
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## GPR
Nº | Pergunta | Resultado | Observação
1 | O escopo de trabalho foi definido? | Sim | Plano de Projeto - Sessao 1
2 | Foram definidos o modelo e fases do ciclo de vida do projeto? | Sim | Plano de Projeto - Sessao 3
3 | Foram estabelecidos e mantidos o orçamento, cronograma do projeto incluindo a definição de marcos e pontos de controle? | sim | Plano de Projeto - Sessao 8 - Sessao 2 - Sessao 9
4 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis? | Sim | Plano de Gerência de Configuração - Sessão 9
5 | A viabilidade para o atingimento das metas do projeto considerando as restrições e recursos foi avaliada? Os ajustes ou alterações necessárias foram identificados e realizados? | Sim | Plano de Projeto - Sessão 4 - Sessão 3 Análise de Viabilidade
6 | Os riscos do projeto foram monitorados? | Sim | Relatório de Acompanhamento do Projeto - Sessão 2
7 | Foram feitas revisões do plano de projeto com todos os interessados, o comprometimento destes foi obtido? | Sim | Plano de Projeto - Sessão 5 Aprovação
8 | Os marcos foram planejados e realizados conforme o planejamento? | Sim | Plano de Projeto - Sessão 2 Marcos e Ponto de Controle
9 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas ao gestor de portfólio? | Sim | Relatório de Acompanhamento do Projeto - Sessão 1 Atividades - Sessão 1 Avaliação da Equipe
10 | Foram identificados os produtos que deverão ser entregues no final do projeto? | Sim | Sprint 3
11 | As atividades que estão no plano de projeto, mas que não serão contempladas no projeto, foram listadas e o motivo foi explicado? | Sim
12 | As priorizações das tarefas foram consideradas nas alocações nos ciclos de desenvolvimento? | Sim | Cronogramas e Atividades Detalhadas - Sessão 3
13 | Cada um dos papéis identificados no projeto está listado em alguma tarefa do cronograma? (Com exceção do Gerente de Portfólio) | Sim | Cronogramas e Atividades Detalhadas - Sessão 3
14 | O cronograma está consistente com os requisitos? Todos os requisitos definidos para o projeto estão no cronograma? | Sim
16 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | Sim
17 | Foi definido um plano de riscos? | Sim | Gerenciamento de Riscos - Sessão 2
18 | Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de gerencia de projetos? | Sim
19 | A execução do processo de gerencia de projetos foi planejada? | Sim | Plano de Projeto
20 | A execução do processo de gerencia de projetos foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | Sim
21 | As responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todos os interessados? | Sim | Plano de Projeto - Sessão 5 Aprovação
22 | Foi utilizado o metodo de estimativa para estimar as atividades? | Sim | Método de Estimativa

## GRE
Nº | Pergunta | Resultado | Observação
1 | Os requisitos foram validados junto ao solicitante? | Sim | Relatório de Requisitos e Formalidades - Sessão 2
2 | As pessoas autorizadas a definir e alterar requisitos foram identidicadas? | Sim | Solicitação de Aprovação
3 | Os requisitos foram avaliados com base em critérios técnicos? | Sim | Aprovação dos Requisitos
4 | A equipe técnica se comprometeu com os requisitos? | Sim | Aprovação dos Requisitos
5 | As dependencias entre requjsitos foram registradas no campo 'Requisitos' do ticket. | Sim
6 | Os requisitos são rastreáveis aos seus respectivos produtos de trabalho? | Sim | Especificação de Requisitos Final
7 | Revisões foram realizadas a fim de eliminar inconsistências? | Sim | Acompanhamento de Requisitos
8 | Foram executadas ações para corrigir inconsistências identificadas nos requisitos durante o projeto? | Sim
9 | Existe um histórico de solicitaçaõ de mudanças em requisitos do projeto que esteja disponivel para a equipe? | Sim | Mudança de Requisito
10 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | Sim | Relatório de Requisitos e Formalidades
11 | Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de Gerencia de Requisitos? | Sim
12 | A execução do processo de Gerencia de Requisitos foi planejada? | Sim | Processo de Gerência de Requisitos
13 | A execução do processo de Gerencia de Requisitos foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | Sim | Checklist Acompanhamento de Requisitos

## GCO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação
1 | Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido? | Sim
2 | Um plano de Gerência de Configuração foi definido? | Sim
3 | Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos? | Sim
4 | Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline? | Sim
5 | A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada? | Sim
6 | Modificações em itens de configuração foram controladas? | Sim
7 | O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados? | Sim
8 | Os artefatos foram nomeados de acordo com as regras descritas no plano de configuração? | Sim
9 | Os documentos gerados estão de acordo com o template? | Sim
10 | Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes?
11 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | Sim
12 | Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de Gerencia de Configuração? | Sim
13 | A execução do processo de Gerencia de Configuração foi planejada? | Sim
14 | A execução do processo de Gerencia de Configuração foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | Sim

## Resultados
| Quantidade de conformidades | Total | Percentual | Resultado
GPR | 21 | 21 | 100% | NORMAL
GRE | 13 | 13 | 100% | NORMAL
GCO | 13 | 14 | 92.86% | NORMAL