## Instruções
Check-list de acompanhamento dos artefatos produzidos na Sprint 2. |  | Data: 06/02/2016
Cada pergunta é respondida com:
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.

## GPR
Nº | Pergunta | Resultado | Observação
1 | O escopo de trabalho foi definido? | Sim
2 | Foram definidos o modelo e fases do ciclo de vida do projeto? | Sim
3 | Foram estabelecidos e mantidos o orçamento, cronograma do projeto incluindo a definição de marcos e pontos de controle? | Não | Falta adicionar os custos do pessoal.
4 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis? | Sim
5 | A viabilidade para o atingimento das metas do projeto considerando as restrições e recursos foi avaliada? Os ajustes ou alterações necessárias foram identificados e realizados? | Sim
6 | Os riscos do projeto foram monitorados? | Sim
7 | Foram feitas revisões do plano de projeto com todos os interessados, o comprometimento destes foi obtido? | Sim
8 | Os marcos foram planejados e realizados conforme o planejamento? | Sim
9 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas ao gestor de portfólio? | Sim
10 | Foram identificados os produtos que deverão ser entregues no final do projeto? | Sim
11 | As atividades que estão no plano de projeto, mais que não serão contempladas no projeto, foram listadas e o motivo foi explicado? | Sim
12 | As priorizações das tarefas foram consideradas nas alocações nos ciclos de desenvolvimento? | Sim
13 | Cada um dos papéis identificados no projeto está listado em alguma tarefa do cronograma? (Com exceção do Gerente de Portfólio) | Sim
14 | O cronograma está consistente com os requisitos? Todos os requisitos definidos para o projeto estão no cronograma? | Sim
15 | Os tickets realizados tiveram suas horas registradas? | Sim | Utilizando a ferramenta kanbantool.
16 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | Sim | Utilizando-se do Google Drive.
17 | Foi definido um plano de riscos? | Sim
18 | Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de gerencia de projetos? | Sim
19 | A execução do processo de gerencia de projetos foi planejada? | Sim
20 | A execução do processo de gerencia de projetos foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | Sim
21 | As responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todos os interessados? | Sim
22 | Foi utilizado o metodo de estimativa para estimar as atividades? | Sim
23 | As comunicações previstas na matriz de comunicação foram realizadas? | Sim

## GRE
Nº | Pergunta | Resultado | Observação
1 | Os requisitos foram validados junto ao solicitante? | Não | Até o momento desta avaliação, a validaçãos ainda não havia sido feita.
2 | As pessoas autorizadas a definir e alterar requisitos foram identidicadas? | Sim
3 | Os requisitos foram avaliados com base em critérios técnicos? | Sim
4 | A equipe técnica se comprometeu com os requisitos? | Sim
5 | As dependencias entre requjsitos foram registradas no campo 'Requisitos' do ticket. | Sim
6 | Os requisitos são rastreáveis aos seus respectivos produtos de trabalho? | Sim
7 | Revisões foram realizadas a fim de eliminar inconsistências? | Sim
8 | Foram executadas ações para corrigir inconsistências identificadas nos requisitos durante o projeto? | Sim
9 | Existe um histórico de solicitaçaõ de mudanças em requisitos do projeto que esteja disponivel para a equipe? | Não | Mudanças nos requisitos não armazenadas em um histórico.
10 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | Sim | Foi usado o Google Drive para armazenamento dos documentos
11 | Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de Gerencia de Requisitos? | Sim
12 | A execução do processo de Gerencia de Requisitos foi planejada? | Sim
13 | A execução do processo de Gerencia de Requisitos foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | Sim

## GCO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação
1 | Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido? | Sim
2 | Um plano de Gerência de Configuração foi definido? | Sim
3 | Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos? | Sim
4 | Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline? | Sim
5 | A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada? | Sim
6 | Modificações em itens de configuração foram controladas? | Sim
7 | O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados? | Sim
8 | Os artefatos foram nomeados de acordo com as regras descritas no plano de configuração? | Sim
9 | Os documentos gerados estão de acordo com o template? | Sim
10 | Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes?
11 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | Sim | Repositório: https://svn.riouxsvn.com/unismart/
12 | Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo de Gerencia de Configuração? | Sim
13 | A execução do processo de Gerencia de Configuração foi planejada? | Sim
14 | A execução do processo de Gerencia de Configuração foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | Sim

## Resultados
| Quantidade de conformidades | Total | Percentual | Resultado
GPR | 22 | 23 | 95.65% | NORMAL
GRE | 11 | 13 | 84.62% | NORMAL
GCO | 13 | 14 | 92.86% | NORMAL