## Página1
Sprint Backlog
Sprint	Área	ID	História	Prioridade	Esforço (h)
1º	Parametrizacao Sitema	1	Obter a descrição do processo a partir do lançamento de um usuario.	1	24
		2	Registrar as informações do Usuario.	1	48
		3	Controlar Nivel de Acesso Usuario	1	72
		4	Controlar/Criar Funcionarios de Confianca	1	24
		5	Administrar Acesso a funcionalidades do Sistema em nivel funcionario	1	24
		6	Administrar Acesso a funcionalidades do Sistema em nivel administrador	1	48
	Funcionamento Controle/Relatorios	7	Geracao de Relatorios	1	48
		8	Possivel Integraçao com sistema de ponto	1	24
		9	Formas de Autenticacao suportadas	1	72
		10	Visualizacao de informacoes em tempo real	1	72
		11
		12
2º	Seguranca da Informacao	1	Seguranca das informacoes pessoais dos colaboradores/funcionarios	1	24
		2	Seguranca das crendencias de administrador/func. De confianca	1	48
		3	Criptografia/Plano de Seguranca	1	72

Obs.: A prioridade é categorizada de 1 a 3 sendo o menor número o de maior prioridade. / O esforço foi calculado com base em pesquisa realizada com os desenvolvedores seguindo os seguintes critérios: / 1º - Cálculo da média da quantidade de tempo necessário para desenvolver cada linha de código para os desenvolvedores; / 2º - Cálculo da quantidade de linhas de código de cada requisito do Product Backlog; / 3º - Produto da quantidade de tempo pela quantidade de linhas de código de cada requisito do Product Backlog; / 4º - Mensurou-se o esforço para cada requisito da Sprint Backlog (em Horas).