## GPR
Gerência de Projetos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 1 - Itens 1.a e 1.b
(T,L,P,N,NA)
GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o tamanho e/ou a complexidade das tarefas e dos artefatos gerados no projeto foram estimados utilizando métodos adequados (ex: baseados na EAP ou estrutura equivalente, em técnicas de estimativa ou em dados históricos)?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 1 - Itens 1.d
Processo de Garantia da Qualidade | X
Plano de Garantia de Qualidade - Sessao 7
(T,L,P,N,NA)
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido, indicando suas fases, as relações de sequência e interdependência entre elas?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 3
(T,L,P,N,NA)
GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforço para tarefas e produtos de trabalho com base em dados históricos ou métodos de estimativas e que foram documentadas as suas justificativas?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 4
Plano de Projeto - Sessao 5
(T,L,P,N,NA)
GPR 4. (A partir do nível E) O planejamento e as estimativas das tarefas do projeto são feitos baseados no repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as atividades para realização de estimativas e planejamento, estão baseadas no processo definido para o projeto, nos ativos de processo organizacional e no repositório de medidas da organização?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 4
(T,L,P,N,NA)
GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o orçamento e o cronograma foram definidos, revistos e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessário?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?; (iii) o cronograma estabelece as dependências entre tarefas?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 2 - Cronograma de Marcos do Projeto
Plano de Projeto - Sessao 4
Plano de Projeto - Sessao 5
(T,L,P,N,NA)
GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para o projeto? (ii) foi realizada uma análise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importância (exposição) e a prioridade de cada risco?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 6 - Tabelas de Probabilidade e Impacto
Plano de Projeto - Sessao 6 - Matriz de Probabilidade x Impacto
Plano de Projeto - Sessao 10-
(T,L,P,N,NA)
GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a equipe do projeto foi selecionada a partir das competências requeridas para realizar as atividades do projeto e considerando o perfil dos candidatos?; (ii) foi planejado treinamento, quando necessário?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 7 - Itens 7.a.i e 7.a.ii
(T,L,P,N,NA)
GPR 8. (Até o Nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 7 - Item 7.b
(T,L,P,N,NA)
GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para gerência de dados, que relacione todos os documentos gerados no projeto, sua distribuição, mídia para armazenamento, forma de proteção (segurança e sigilo) e recuperação dos dados?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 8 - Plano de Dados
(T,L,P,N,NA)
GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informações de planejamento do projeto foram documentadas, organizadas e relacionadas entre si, de forma a comporem o plano de projeto?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 8 - Marcos e Pontos de Controle
(T,L,P,N,NA)
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a viabilidade do projeto foi avaliada de forma explícita após a elaboração do plano do projeto, e considerando critérios como os objetivos do projeto, os recursos financeiros, técnicos, humanos, bem como das restrições impostas pelo cliente?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 10 - Análise de Viabilidade
(T,L,P,N,NA)
GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registro de: (i) que todos os interessados tomaram conhecimento, revisaram e se comprometeram com o planejamento do projeto?; (ii) houve recomprometimento conforme necessário?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 11 - Aprovação
(T,L,P,N,NA)
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo, prazo, esforço, custos e cronograma?
Checklist de Qualidade | X
Checklist de Qualidade - GPR
(T,L,P,N,NA)
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo aos recursos materiais, humanos e em relação aos dados relevantes do projeto?
Checklist de Qualidade | X
Checklist de Qualidade - GCO
(T,L,P,N,NA)
GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação aos riscos?
Checklist de Qualidade | X
Checklist de Qualidade - GRE
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 6 - Riscos
(T,L,P,N,NA)
GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o que foi planejado em relação ao envolvimento das partes interessadas foi monitorado e se existe evidência de que os compromissos assumidos foram cumpridos ou negociados?
Plano de Projeto | X
Relatório de Acompanhamento do Projeto
(T,L,P,N,NA)
GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que ocorreram revisões nos marcos do projeto e em outros pontos estabelecidos no planejamento, que complementam o acompanhamento do dia-a-dia com uma visâo mais ampla e abrangente do projeto?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 6 - Riscos
(T,L,P,N,NA)
GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de identificação e análise dos problemas ocorridos no projeto e de que estes problemas foram tratados com os interessados?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 11 - Aprovação
Plano de Projeto - Sessao 6 - Riscos
(T,L,P,N,NA)
GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) na monitoração do projeto foram identificadas ações corretivas, tanto para corrigir desvios em relação ao planejado, quanto para prevenir a repetição dos problemas identificados? (ii) estas ações foram acompanhadas e investigadas quanto à efetividade, antes de serem consideradas concluídas? (iii) os problemas e as ações corretivas foram repassados para níveis hierárquicos superiores, quando necessário, para garantir sua conclusão?
Relatório de Acompanhamento do Projeto | X
Relatório de Acompanhamento do Projeto - Sessao 1 - Atividades
Relatório de Acompanhamento do Projeto - Sessao 2 - Acompanhamento de Riscos e Problemas
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 1.1 O processo é executado
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 2 - Cronograma de Marcos do Projeto
(T,L,P,N,NA)
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
Processo de Gerencia de Projetos | X
Processo de Gerencia de Projetos - Sessao 4 - Políticas
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
Plano de Projeto | X
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?
Relatório de Acompanhamento do Projeto | X
Relatório de Marco do Projeto
Relatório de Qualidade
Checklist de Acompanhamento dos Requisitos | X
Relatório Sumário de Testes
Relatório de Encerramento de Testes
(T,L,P,N,NA)
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?
Relatório de Acompanhamento do Projeto | X
Relatório de Marco do Projeto
Relatório de Qualidade
Checklist de Acompanhamento dos Requisitos | X
Relatório Sumário de Testes
Relatório de Encerramento de Testes
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
Plano de Projeto | X
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?
Plano de Projeto | X
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (A partir do nível E). Os papéis requeridos, responsabilidades e autoridade para execução do processo definido são atribuídos e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os papéis requeridos, as responsabilidades e a autoridade para executar o processo definido foram definidos, atribuídos e comunicados a todas as partes interessadas?
Plano de Projeto | X
Processo de Garantia da Qualidade | X
Processo de Garantia da Qualidade - Sessao 7 - Definicao de Atividades
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
Plano de Projeto | X
Curriculum
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
Plano de Projeto | X
Plano de Projeto - Sessao 9 - Marcos e Pontos de Controle
Plano de Projeto - Sessao 11 - Aprovação
Processo de Garantia de Qualidade | X
Processo de Garantia de Qualidade - Sessao 7 - Definicao de Atividades
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?
Processo de Garantia de Qualidade | X
Processo de Garantia de Qualidade - Sessao 6 - Macro Fluxo
Processo de Garantia de Qualidade - Sessao 7 - Definicao de Atividades
(T,L,P,N,NA)
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?
Processo de Garantia de Qualidade | X
Processo de Garantia de Qualidade - Sessao 6 - Macro Fluxo
Relatório de Acompanhamento do Projeto | X
Relatório de Acompanhamento do Projeto - Sessao 1 - Atividades
Relatório de Acompanhamento do Projeto - Sessao 2 - Acompanhamento de Riscos e Problemas
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?
Relatório de Acompanhamento do Projeto | X
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (A partir do nível F) A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi verificado se o processo foi executado seguindo as descrições do processo, padrões e procedimentos aplicáveis? (ii) em caso de não conformidades, ações corretivas são estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusão?
Processo de Garantia de Qualidade | X
Processo de Garantia de Qualidade - Sessao 5 - Métricas
Planilha de Checklist do Artefato
(T,L,P,N,NA)